## Parametres
Parametres de chiffrage - Republication automatique TikTok
Legende : les cellules en BLEU sur fond JAUNE sont les seules a modifier. Tout le reste est calcule.
Parametre | Valeur | Source / hypothese
TJM (€ / jour) | 400 | Tarif journalier annonce oralement au client lors du premier appel
Remise commerciale accordee (%) | 0% | Aucune remise. En cas de pression sur le prix : retirer du perimetre plutot que baisser le tarif.
Taux d'acompte a la commande (%) | 40% | Usage courant en prestation de developpement : 30 a 50 %
Abonnement exploitation - engagement 12 mois (€ / mois) | 189 | Inclut serveur, passerelle de publication, supervision, sauvegardes, maintenance corrective 1 h/mois
Abonnement exploitation - sans engagement (€ / mois) | 219 | Majoration pour absence d'engagement de duree
Taux horaire hors forfait (€ / h) | 60 | Interventions hors perimetre de maintenance
Videos publiees par jour (communique par le client) | 3 | 2 a 3 videos par jour. Determine la consommation de quota YouTube et le palier de la passerelle
Nombre de destinations | 2 | YouTube et Instagram. Facebook hors perimetre V1
Cout mensuel reel serveur + passerelle (€ / mois) | 75 | Hypothese : VPS 15 € + passerelle de publication 60 € pour 180 publications/mois. PALIER TARIFAIRE A VERIFIER avant engagement
Controle des plafonds de plateformes
Consommation quota YouTube par jour (1 600 unites par envoi) | 4800 | Plafond par defaut : 10 000 unites/jour, soit 6 envois. Au-dela de 5 videos/jour, demande d'extension necessaire.
Marge restante sur le quota YouTube | 5200
Publications Instagram par jour (plafond 25 / 24 h) | 3
Republications mensuelles toutes destinations | 180 | Dimensionne le palier tarifaire de la passerelle de publication.
Rentabilite de l'abonnement d'exploitation
Marge brute mensuelle (engagement 12 mois) | 114
Marge brute annuelle (engagement 12 mois) | 1368
Temps de maintenance couvert par mois (h) | 1
Marge nette mensuelle si le temps de maintenance inclus est consomme | 54 | Si negatif : l'abonnement est sous-tarife, ou l'inclusion de 2 h/mois est trop genereuse.
REGIME FISCAL | Non assujetti a la TVA - franchise en base | Mention obligatoire sur le devis et les factures : TVA non applicable, article 293 B du CGI. Ne jamais ecrire HT.

## Kanban_Chiffrage
Kanban de production et chiffrage detaille
Colonnes Kanban : A faire > En cours > A valider (prestataire) > A valider (client) > Termine. Toutes les cartes demarrent en 'A faire'.
Perimetre = Socle : figure au devis. Perimetre = Option : chiffre pour usage interne, NE FIGURE PAS au devis, a presenter en reunion de suivi.
Lot | Intitule du lot | Carte | Description de la tache | Perimetre | Charge (j) | Montant (€) | Statut Kanban
LOT 0 | Etude de faisabilite et cadrage technique | 0.1 | Prototype de detection des nouvelles publications TikTok (API officielle + repli profil public) | Socle | 0.5 | 200 | A faire
LOT 0 | Etude de faisabilite et cadrage technique | 0.2 | Prototype de recuperation automatique du fichier video - 2 methodes comparees sur 10 videos reelles | Socle | 0.5 | 200 | A faire
LOT 0 | Etude de faisabilite et cadrage technique | 0.3 | Test de publication reelle YouTube et Instagram sur comptes de test | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 0 | Etude de faisabilite et cadrage technique | 0.4 | Note de faisabilite, arbitrage d'architecture, gel du perimetre V1 | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 1 | Fondations techniques | 1.1 | Specification technique courte et modele de donnees | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 1 | Fondations techniques | 1.2 | Initialisation du projet, conteneurisation, environnements dev et prod | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 1 | Fondations techniques | 1.3 | Base de donnees et migrations (videos, publications, tentatives, comptes) | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 1 | Fondations techniques | 1.4 | Gestion securisee des secrets et jetons OAuth (chiffrement, hors code source) | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 1 | Fondations techniques | 1.5 | Journalisation structuree avec identifiant de correlation par traitement | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 2 | Detection des publications TikTok | 2.1 | Connecteur TikTok : authentification, autorisation du compte, lecture des publications | Socle | 0.5 | 200 | A faire
LOT 2 | Detection des publications TikTok | 2.2 | Planificateur de surveillance : intervalle parametrable, fenetre de rattrapage, reprise | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 2 | Detection des publications TikTok | 2.3 | Normalisation des metadonnees (id, URL, description, hashtags, duree, date, vignette) | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 2 | Detection des publications TikTok | 2.4 | Idempotence et anti-doublon : cle unique, verrou de concurrence, resistance au redemarrage | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 2 | Detection des publications TikTok | 2.5 | Filtrage des publications non video (diaporamas photo TikTok) sans faire echouer la chaine | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 2 | Detection des publications TikTok | 2.6 | Regle d'exclusion volontaire : marqueur dans la description TikTok empechant la republication | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 3 | Recuperation automatique du media (lot a risque) | 3.1 | Module de recuperation media : interface interchangeable + 2 implementations | Socle | 0.5 | 200 | A faire
LOT 3 | Recuperation automatique du media (lot a risque) | 3.2 | Basculement automatique entre methodes, detection des cas d'echec | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 3 | Recuperation automatique du media (lot a risque) | 3.3 | Controle technique du fichier : duree, codec, ratio, poids, detection de filigrane | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 3 | Recuperation automatique du media (lot a risque) | 3.4 | Stockage temporaire et URL publique signee a duree limitee (exigence API Meta) | Socle | 0.5 | 200 | A faire
LOT 3 | Recuperation automatique du media (lot a risque) | 3.5 | Purge automatique des fichiers apres publication | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 4 | Republication multi-plateformes | 4.1 | Couche d'abstraction de publication : destinations enfichables et remplacables | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 4 | Republication multi-plateformes | 4.2 | Adaptateur de la passerelle de publication : envoi, suivi de statut, codes d'erreur | Socle | 0.5 | 200 | A faire
LOT 4 | Republication multi-plateformes | 4.3 | Destination YouTube : titre derive, description, tags, visibilite, format Shorts | Socle | 0.5 | 200 | A faire
LOT 4 | Republication multi-plateformes | 4.4 | Destination Instagram Reels : legende, vignette, partage au fil | Socle | 0.5 | 200 | A faire
LOT 4 | Republication multi-plateformes | 4.5 | Destination Facebook (Page, Reel ou video) | Option | 0.5 | 200 | A faire
LOT 4 | Republication multi-plateformes | 4.6 | Adaptation automatique des descriptions par plateforme | Option | 0.5 | 200 | A faire
LOT 5 | Fiabilite, reprise sur erreur et alertes | 5.1 | File de traitements et machine a etats | Socle | 0.5 | 200 | A faire
LOT 5 | Fiabilite, reprise sur erreur et alertes | 5.2 | Nouvelles tentatives avec temporisation croissante, erreur temporaire vs definitive | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 5 | Fiabilite, reprise sur erreur et alertes | 5.3 | Alertes email : echec definitif, jeton expire, quota atteint, format refuse | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 6 | Outils d'exploitation (sans interface web) | 6.1 | Commandes en ligne de commande cote serveur : relancer, ignorer, publier une URL TikTok, afficher les derniers traitements | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 6 | Outils d'exploitation (sans interface web) | 6.2 | Interface web d'administration : acces protege, tableau de statuts, relance en un clic | Option | 1 | 400 | A faire
LOT 6 | Outils d'exploitation (sans interface web) | 6.3 | Historique, filtres, recherche, indicateurs de publication | Option | 0.75 | 300 | A faire
LOT 7 | Hebergement et mise en production | 7.1 | Provisionnement du serveur et durcissement (acces, pare-feu, MAJ securite) | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 7 | Hebergement et mise en production | 7.2 | Deploiement, nom de domaine technique, certificat TLS, reverse proxy | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 7 | Hebergement et mise en production | 7.3 | Sauvegardes quotidiennes automatiques et test de restauration effectif | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 8 | Recette, documentation et transfert | 8.1 | Tests automatises : idempotence, reprises, correspondances de metadonnees | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 8 | Recette, documentation et transfert | 8.2 | Recette de bout en bout sur videos reelles et proces-verbal de recette | Socle | 0.5 | 200 | A faire
LOT 8 | Recette, documentation et transfert | 8.3 | Documentation d'exploitation et guide client d'une page | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 8 | Recette, documentation et transfert | 8.4 | Session de prise en main (1 h) et demarrage de la garantie | Socle | 0.25 | 100 | A faire
LOT 9 | Reserve pour aleas techniques | 9.1 | Provision pour rupture de dependance externe pendant le developpement (marge de securite de 17,8 % sur la charge productive) | Socle | 2 | 800 | A faire
LOT 10 | Connecteurs natifs (alternative a la passerelle) | 10.1 | Application developpeur Meta : declaration, verification entreprise, App Review Instagram | Option | 2 | 800 | A faire
LOT 10 | Connecteurs natifs (alternative a la passerelle) | 10.2 | Connecteur YouTube natif + dossier d'audit de conformite YouTube (sinon publication en prive uniquement) | Option | 2 | 800 | A faire
LOT 10 | Connecteurs natifs (alternative a la passerelle) | 10.3 | Connecteur Instagram / Facebook natif (conteneur media, suivi de statut, quotas) | Option | 2 | 800 | A faire
LOT 10 | Connecteurs natifs (alternative a la passerelle) | 10.4 | Renouvellement automatique des jetons longue duree et surveillance des expirations | Option | 1 | 400 | A faire
|  |  | TOTAL PERIMETRE SOCLE |  | 13.25 | 5300
|  |  | TOTAL OPTIONS |  | 9.75 | 3900

## Devis
Lignes destinees au devis client
Les montants sont calcules depuis l'onglet Kanban_Chiffrage. Ne rien saisir ici.
BLOC A - PRESTATION INITIALE (forfait)
Ref. | Libelle de la ligne de devis | Detail | Qte (j) | P.U. (€/j) | Total (€)
A1 | Etude de faisabilite et cadrage | Validation, sur vos propres videos, de la detection et de la recuperation automatique depuis TikTok. Note de conclusion ecrite. Phase assortie d'une clause de sortie (bloc C). | 1.5 | 400 | 600
A2 | Socle technique et detection des publications TikTok | Surveillance du compte, detection des nouvelles videos, garantie qu'une video n'est traitee qu'une seule fois, exclusion des diaporamas photo, regle d'exclusion volontaire par marqueur. | 3 | 400 | 1200
A3 | Recuperation automatique des videos | Deux methodes de recuperation avec basculement automatique, controle de la qualite du fichier, stockage temporaire et suppression apres publication. | 1.75 | 400 | 700
A4 | Republication automatique sur YouTube et Instagram | Reprise du titre, de la description et des hashtags, adaptation aux contraintes de chaque plateforme, envoi et verification. | 1.75 | 400 | 700
A5 | Fiabilite, reprises automatiques et alertes | Nouvelles tentatives automatiques en cas d'incident, alerte par email si une publication echoue definitivement, outils de relance manuelle. | 1.25 | 400 | 500
A6 | Mise en service, tests et prise en main | Installation sur serveur, sauvegardes quotidiennes, tests sur videos reelles, proces-verbal de recette, session de prise en main. | 2 | 400 | 800
A7 | Provision pour evolutions des plateformes | Adaptation aux changements de TikTok, YouTube et Instagram pendant la phase de realisation. | 2 | 400 | 800
| Sous-total prestation initiale |  | 13.25 |  | 5300
A11 | Remise commerciale accordee (le cas echeant) | Levier commercial. Valeur par defaut : 0 %. En cas de pression sur le prix, retirer du perimetre plutot que baisser le tarif. |  |  | 0
| TOTAL PRESTATION INITIALE |  |  |  | 5300
BLOC B - ABONNEMENT D'EXPLOITATION (obligatoire)
Ref. | Libelle | Detail | Periodicite | Montant (€)
B1 | Formule Exploitation & Maintenance - engagement 12 mois | Hebergement dedie, supervision 7 j/7, abonnement a la passerelle de publication dimensionne pour 180 republications/mois, sauvegardes quotidiennes, surveillance et renouvellement des jetons, mises a jour de securite, adaptation aux evolutions des plateformes, maintenance corrective 1 h/mois, alertes | mensuel | 189
B2 | Variante sans engagement de duree | Meme perimetre, resiliable a tout moment avec preavis d'un mois | mensuel | 219
B3 | Variante avec paiement annuel d'avance (2 mois offerts) | Engagement 12 mois regle en une fois | annuel | 1890
B4 | Intervention hors forfait de maintenance | Evolution, incident imputable a un tiers, demande nouvelle | a l'heure | 60
BLOC C - CONDITIONS FINANCIERES
| Acompte a la commande |  | 40% |  | 2120
| Solde a la signature du proces-verbal de recette |  |  |  | 3180
| Premiere annee : prestation initiale + 12 mois d'exploitation |  |  |  | 7568
| Validite du devis | 30 jours
| Delai indicatif de realisation | 5 a 7 semaines a compter de la reception de l'acompte et des acces
| Garantie corrective | 60 jours apres recette, sur le perimetre recette
| Clause de sortie apres la phase 1 | Si la note de faisabilite conclut a l'impossibilite de recuperer automatiquement le fichier video depuis TikTok de maniere fiable, le client peut mettre fin au contrat sans indemnite. Seule la phase 1 (600 €) reste due, le solde de l'acompte est rembourse sous 15 jours.
| MENTION FISCALE OBLIGATOIRE | Prestataire non assujetti a la TVA. Montants nets de taxe. Mention obligatoire : « TVA non applicable, article 293 B du CGI ». Ne jamais ecrire « HT ».

## Scenarios
Scenarios de prix et zone d'atterrissage
Scenario | Charge (j) | Prix (€) | Commentaire
Provision pour aleas ramenee a 1,5 j | 12.75 | 5100 | Marge de securite de 14 %, jugee insuffisante au vu de la dependance non officielle a TikTok
Avec interface web d'administration | 14.25 | 5700 | Ecarte : complexite et marge degradee pour un besoin non exprime
Socle V1 retenu (sans interface web) | 13.25 | 5300 | RECOMMANDE - sans interface web ni authentification a developper
Cible initialement envisagee (3 500 €) | 8.75 | 3500 | NON TENABLE au perimetre decrit : il faudrait supprimer une plateforme de destination ET la fiabilisation
Rentabilite du projet sur 12 mois
Chiffre d'affaires annee 1 (socle remise + 12 mois d'exploitation) |  | 7568
Couts externes annee 1 (serveur + passerelle) |  | -900
Marge brute annee 1 |  | 6668
Nombre de jours vendus (socle) |  | 13.25
TJM effectif realise sur l'annee 1 |  | 503.2453 | A comparer au TJM affiche. S'il est nettement inferieur, la remise ou l'abonnement sont mal calibres.